附件1

项目绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：市民政局儿童福利科        填报日期：2022年9月23日

| 基本情况 | 项目名称 | 农村留守儿童和困境儿童关爱保护综合服务采购项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目主要内容 | 儿童之家建设、儿童福利工作队伍培训、儿童关爱保护活动、表彰会组织服务、信息化平台日常维护。 服务服务活动 |  |  |  |  |  |
|  | 项目单位 | 市民政局儿童福利科 |  | 主管部门 |  | 市民政局 |  |
|  | 单位负责人 | 蔡灿辉 |  | 项目负责人 |  | 刘灿春 |  |
|  | 项目属性 | 经常性 □一次性 □新增 □延续 |  |  |  |  |  |
|  | 资金总额 及构成 | 总额：168.86万元，其中：省级财政0万元；市级财政168.86万元；其他0万元。 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2021年8月起至2022年8月止 |  |  |  |  |  |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 1、《国务院关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》（国发〔2016〕13号）2、邵阳市人民政府关于印发《邵阳市加强农村留守儿童关爱保护工作实施方案》的通知（市政发〔2017〕2号）等 |  |  |  |  |  |
|  | 可行性研究报告结论 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 专家评审论证 结论 | 通过竞争性谈判，经谈判小组评审由邵阳市家庭教育研究会为供应商 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实施政府采购及金额 | 是 □否 应采购金额170万元 实际采购金额168.86万元 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行 招投标 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行国库 集中支付 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行工程代理和投资评审制 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政双控账户管理 管理 | ¨是 R否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政专户管理 | ¨是 R否 |  |  |  |  |  |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 邵阳市人民政府关于印发《邵阳市加强农村留守儿童关爱保护工作实施方案》的通知（市政发〔2017〕2号） |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 | 儿童之家建设、儿童福利工作队伍培训、儿童关爱保护活动 |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 项目完工验收情况 | 暂未完工 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 无超标准开支，无超预算开支情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度 | 严格按市财务管理制度操作 |  |  |  |  |  |
| 资金到位使用情 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  | 中央财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市级财政 | 168.86 | 168.86 |  | 151.974 |  | 16.886 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 168.86 | 168.86 |  | 151.974 |  | 16.886 |
| 产出成果 | 合同项目已经基本完成，培训300多名儿童主任及志愿者，儿童关爱服务队伍能力水平进一步提升，留守儿童关爱保护活动有效开展1700多场，线下监护人知识讲座170多场次，帮助儿童健康快乐成长，指导家庭更好履职尽责。 |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 | 通过开展培训，进一步提升一线儿童工作者的业务技能，夯实儿童关爱服务工作基础，充分发挥儿童之家阵地作用，广泛开展“文明创建·大爱邵阳”农村留守儿童和困境儿童关爱保护活动，通过专业力量，为农村留守儿童和困境儿童健康成长创造良好的社会服务环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 | 良 |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 | 暂未对该项目进行评估，待项目完成后将开展项目评估。 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：蔡灿辉

项目负责人：刘灿春

评价负责人：毛春兰

附件1

项目绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：邵阳市民政局        填报日期：2021年9月23日

| 基本情况 | 项目名称 | 民政事业经费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目主要内容 | 地名、域名普查经费、留守儿童关爱保护工作经费及直属事业单位相关业务工作经费。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目单位 | 市民政局 |  | 主管部门 |  | 市民政局 |  |
|  | 单位负责人 | 蔡灿辉 |  | 项目负责人 |  | 蔡灿辉 |  |
|  | 项目属性 | 经常性 □一次性 □新增 □延续 |  |  |  |  |  |
|  | 资金总额 及构成 | 总额：126万元，其中：省级财政0万元；市级财政126万元；其他0万元。 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2021年1月起至2021年12月止 |  |  |  |  |  |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 湖南省扶持革命老区发展条例、湘政发〔2013〕35号、湘政办发〔2013〕58号、湘政发【2016】19号）、市政发〔2017〕2号、市政府常务会议纪要（2015）第3次 |  |  |  |  |  |
|  | 可行性研究报告结论 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 专家评审论证 结论 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实施政府采购及金额 | ¨是 R否 应采购金额0万元 实际采购金额0万元 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行 招投标 | ¨是 R否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行国库 集中支付 | 是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行工程代理和投资评审制 | ¨是 R否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 | ¨是 R否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政双控账户管理 管理 | ¨是 R否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政专户管理 | ¨是 R否 |  |  |  |  |  |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 邵阳市人民政府关于印发《邵阳市加强农村留守儿童关爱保护工作实施方案》的通知（市政发〔2017〕2号）、湖南省扶持革命老区发展条例等 |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 | 搭建和维护好居民家庭经济状况核对信息平台；开展关爱留守儿童保护工作；开展地名、域名普查工作；开展其他各项民政事务工作。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 项目完工验收情况 | 已完工 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 无超标准开支，无超预算开支情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度 | 严格按市财务管理制度操作 |  |  |  |  |  |
| 资金到位使用情 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  | 中央财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市级财政 | 126 | 126 |  | 122.8 |  | 3.2 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 126 | 126 |  | 122.8 |  | 3.2 |
| 产出成果 | - 搭建和维护好居民家庭经济状况核对信息平台，做好救助申请家庭经济状况核对工作，帮助准确认定救助对象；建设儿童之家，进行了儿童主任、乡镇儿童督导员、志愿者服务人员培训，有效开展了留守儿童关爱保护活动；编撰邵阳市名山名水名胜等资料书，建设市三区路名路网数据库；切实做好各项民政工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 | 以基本民生保障为重点，认真履职尽责，务实开拓创新，努力打造优质高效、暖心便民、和谐共治的民生服务体系，切实发挥好民政工作“稳定器”“调节器”的作用，民政事业取得长足发展，人民群众幸福感、获得感、满足感不断增强。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 | 优 |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：蔡灿辉

项目负责人：蔡灿辉

评价负责人：邓娱