附件1

邵阳市社会组织孵化基地建设项目

资金支出绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：市社会组织管理局    填报日期：2018年3月15日

| 基本情况 | 专项（项目） 名称 | 邵阳市社会组织孵化基地建设 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专项（项目） 主要内容 | 孵化基地装修装饰、设备采购、运行经费、党建服务中心、值班室等建设。 |  |  |  |  |  |
|  | 专项（项目） 单位 | 邵阳市民政局 |  | 专项（项目） 主管部门 |  | 邵阳市民政局 |  |
|  | 单位负责人 | 刘得正 |  | 专项（项目） 负责人 |  |  |  |
|  | 专项（项目） 属性 | √经常性 □一次性 □新增 □延续 |  |  |  |  |  |
|  | 资金总额 及构成 | 总额：806017万元，其中：省级财政806017万元；市级财政0万元；其他0万元 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 专项（项目） 起止时间 | 2016年11月起至2017年11月止 |  |  |  |  |  |
| 实施情况 | 专项（项目） 立项依据 | 按照《财政部 民政部关于支持和规范社会组织承接政府购买服务的通知》，发挥孵化基地对社会组织培育扶持、能力提升、整合资源、引导规范的作用；《湖南省人民政府关于推进政府购买服务工作的实施意见》（湘政发〔2014〕20号）等文件 |  |  |  |  |  |
|  | 可行性研究报告结论 | 是有可行性研究报告。 |  |  |  |  |  |
|  | 专家评审论证 结论 | 是有专家评审论证结论及其内容。 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实施政府采购及金额 | 是 应采购金额806017万元 实际采购金额806017万元 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行 招投标 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行国库 集中支付 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行资金报账制 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行工程代理和投资评审制 | 否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 | 是 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政双控账户管理 管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政专户管理 |  |  |  |  |  |  |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 《彩票公益金管理办法》 |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 | 通过摸底调查，深入社会组织中开展需求评估的方法确定服务对象和需求，再开展相关服务工作。 |  |  |  |  |  |
|  | 专项（项目）调整内容及报批程序和手续 | 未调整项目内容。 |  |  |  |  |  |
|  | 专项（项目）完工验收情况 | 项目已完成，并形成完成情况资料递交主管部门邵阳市民政局。 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度 | 注明资金使用、报账等管理制度、办法的具体名称。 《邵阳市民政局财务管理规定》和 《民间组织管理条例》，运用民办非企业单位财务管理制度执行。 |  |  |  |  |  |
| 资金安排使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  | 中央财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级财政 | 806017 | 806017 |  | 806017 |  | 0 |
|  | 市级财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 806017 | 806017 |  | 806017 |  | 0 |
| 产出成果 | 邵阳市社会组织孵化基地设在邵阳市戴家路军休中心大楼，分布于三、四、五楼，占地面积700多平方米，三楼主要包含社会组织宣传与便民窗口、社会组织大讲堂、督导评估室、社工办公区、党支部活动区；四楼是邵阳市社会组织党建服务中心， 该中心是市社会组织综合党委为适应新形势下社会组织党建工作的特点，通过整合优化党建资源，搭建的集教育、管理、咨询、培训、交流、服务于一体的党建工作新平台；该中心设有党史教育长廊、党建服务工作站、党员志愿者服务中心、党员学习充电室等，提供党员组织关系转移、党务工作政策咨询、党员教育培训、党史知识教育、党内关爱帮扶、红色文艺传播、社情民意沟通、协助社会组织党组织开展党内组织生活等服务项目，中心服务对象主要为市级社会组织党组织和会员党员群众，我们的宗旨是不忘初心，牢记使命，为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗；五楼是社会组织孵化培育区，通过筛选评估目前入驻的公益慈善类社会组织共计12家，7家属于培育，5家属于孵化，涵盖助学、心理健康辅导、青少年服务、紧急救援、传统文化艺术疗养、老年服务、困境妇女服务等领域。 |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 | 邵阳市社会组织孵化基地建成后，以“党建为引领，普及志愿服务理念，培育本地社工人才，建成共融互助枢纽，促进社会组织发展，提升公共服务能力”为宗旨，以“政府购买服务、第三方运作、专业团队管理、政府公众监督、社会民众受益”为运营模式，努力打造社会效果明显、推广意义突出、可持续发展的社会组织集聚基地和培育摇篮，在创新社会治理方面发挥示范和引领作用。孵化基地旨在培育孵化具有创新性、发展潜力的社会公益组织，建立完善社会组织培育孵化机制，探索社会组织和社会组织党组织培育孵化模式，培养社会组织骨干力量和入党积极分子。特别是对开办初期、起步的社会组织免费提供办公场地、办公设备、能力建设、小额补贴、注册协助等支持，给被孵化培育的组织提供专业的指导和党建理论知识普及，让社会组织赢得时间和机会去成长，筑牢社会工作体系的组织基础，促进社会组织的“社会化、专业化”发展，带动和引领相关领域的社会组织参与社会服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 | 邵阳市社会组织孵化基地面积700多平方米，入驻的公益慈善类社会组织共计12家，培育7家，孵化5家，涵盖助学、心理健康辅导、青少年服务、紧急救援、传统文化艺术疗养、老年服务、困境妇女服务等领域，2017年11月揭牌以来组织培训8场，团建活动15次，开展大型公益活动5次，社会效益明显，工作成绩突出。 产出成果及其效益进行综合分析作出的评价结论为：有效。 |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 | 社会组织孵化基地是一个新生事物，没有现成的经验和模式，加之运行团队工作经验不足、资源紧缺、政策支持不到位，项目扶持资金和种子资金有限等问题非常突出，制约了孵化基地的作用发挥。为了高质量地推进孵化基地运行，建议政府加大资金、政策、人员等支持力度，真正把社会组织孵化基地打造成政府信任、社会认同、群众满意的服务窗口和资源共享平台。 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | 说明：主管部门对专项（项目）单位填报内容的客观真实性进行审核，并对专项（项目）单位的自评结论签具是否认定的意见。 √ 主管部门（盖章）： |  |  |  |  |  |  |

单位负责人（签章）：

专项（项目）负责人（签章）：

评价负责人（签章）：

附件4

专项(项目)资金支出绩效自评报告

（封面）

评价类型：项目实施过程评价□    项目完成结果评价□

自评专项（项目）名称：　　养老护理员培训

自评专项（项目）单位：　　邵阳市民政局

专项（项目）主管部门：

日期：2018年03月15日